## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3440
| Fecha | 2022-05-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1A | Mayores valores causados en propiedad, planta y equipo | La CGR plantea en el informe final por la Auditoría Financiera, que las causas que dieron origen al hallazgo de la vigencia 2016 persisten en los estados financieros terminados al corte del 31 de diciembre de 2021. | Preparar un documento de análisis de la aplicación del ejercicio del deterioro, que demuestre que el valor de Propiedad, Planta y Equipo fue ajustado en los estados financieros y, en tal sentido, corresponde a un valor razonable y recoge el ajuste de COP 2.9 billones. | Emitir un memorando evaluando la aplicación del ejercicio. | Memorando de conclusiones. | 1 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 8 | 0 | Se reitera que Reficar no comparte el hallazgo de la CGR, ya que en los Estados Financieros la Propiedad, Planta y Equipo está registrada a su valor razonable.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1B | Mayores valores causados en propiedad, planta y equipo | La CGR indica que la acción de mejora va a ser desarrollada hasta el año 2023, en este sentido, y una vez revisados los soportes allegados, se observa que la entidad no ha adelantado ninguna acción correctiva durante la presente vigencia que permita subsanar las deficiencias que dieron origen al hallazgo. | Se realizará evaluación de la decisión en firme del Tribunal Arbitral, con el fin de determinar la procedencia o no de reconocimiento contable en la PPE. | Emitir un memorando evaluando el fallo del arbitraje desde el marco contable que aplique. | Memorando de conclusiones. | 1 | 2020-05-21 | 2023-03-31 | 149 | 0 | Se mantiene la acción del plan de mejoramiento de 2019, incorporado en Sireci en la fila_368, considerando que se encuentra en curso hasta 2023.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2A | Partidas Antiguas cuenta 2401010000 Adquisición de bienes y servicios nacionales EMRF. | La CGR identificó que no se han reconocido adecuadamente pasivos y causación de impuestos, debido a la ausencia de factura o documento equivalente que soporte la obligación reconocida en la provisión y haga exigible su pago. Existen 152 documentos positivos por $527.439 millones y 1941 documentos negativos por $547.320 millones, que principalmente corresponden a Ecopetrol y Ecodiesel. | Automatizar el envío mensual masivo de correos con las partidas abiertas en la herramienta SAP al cierre mensual a los administradores de contratos. | Implementar el envío automático de correo masivo con las partidas abiertas al cierre mensual a los administradores de contratos. | Evidencia de la configuración de correo automático. | 1 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 8 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2B | Partidas Antiguas cuenta 2401010000 Adquisición de bienes y servicios nacionales EMRF. | La CGR identificó que no se han reconocido adecuadamente pasivos y causación de impuestos, debido a la ausencia de factura o documento equivalente que soporte la obligación reconocida en la provisión y haga exigible su pago. Existen 152 documentos positivos por $527.439 millones y 1941 documentos negativos por $547.320 millones, que principalmente corresponden a Ecopetrol y Ecodiesel. | Circularización a los administradores de los contratos que originaron la obligación. | Emitir comunicación escrita remitida a los administradores de los contratos registrados en la herramienta SAP con la relación de partidas con antigüedad superior a 90 días al corte del 31-12-2021. | Comunicado. | 6 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2C | Partidas Antiguas cuenta 2401010000 Adquisición de bienes y servicios nacionales EMRF. | La CGR identificó que no se han reconocido adecuadamente pasivos y causación de impuestos, debido a la ausencia de factura o documento equivalente que soporte la obligación reconocida en la provisión y haga exigible su pago. Existen 152 documentos positivos por $527.439 millones y 1941 documentos negativos por $547.320 millones, que principalmente corresponden a Ecopetrol y Ecodiesel | Depuración de documentos asociados a las partidas abiertas con monitoreo trimestral. | Generar reporte de avance sobre el cierre de las partidas abiertas y presentación trimestral a la administración de Refinería de Cartagena, incorporando la gestión realizada. | Informe de seguimiento trimestral. | 3 | 2022-08-01 | 2023-01-31 | 26 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2D | Partidas Antiguas cuenta 2401010000 Adquisición de bienes y servicios nacionales EMRF. | La CGR identificó que no se han reconocido adecuadamente pasivos y causación de impuestos, debido a la ausencia de factura o documento equivalente que soporte la obligación reconocida en la provisión y haga exigible su pago. Existen 152 documentos positivos por $527.439 millones y 1941 documentos negativos por $547.320 millones, que principalmente corresponden a Ecopetrol y Ecodiesel | Capacitación de la guía para la gestión de cuentas por pagar, o el documento que haga sus veces, y de los lineamientos EMRF de Ecopetrol a Refinería de Cartagena y socialización a las partes involucradas en el proceso. | Comunicación y socialización de la guía para la gestión de cuentas por pagar, o el documento que haga sus veces, y de los lineamientos EMRF de Ecopetrol a Refinería de Cartagena y a las partes involucradas en el proceso. | Presentación y lista de asistencia a sesión de capacitación y socialización. | 1 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 8 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO